## Slide 1: Оборудования для ВИС в рамках плана реализации проекта ПОЗН II Количество, Лот и Тех.требования
2__ август 2018 года
город Душанбе, Республика Таджикистан
Aзамат Карыпов, международный консультант Пакета C
E-mail: azamatik2007@yahoo.com
Текущий статус по пакету С в рамках плана реализации проекта ПОЗН II
Статус выполнения заданий

## Slide 2
Цели и задачи пакета С ПОЗН II
Видение по созданию ВИС и ЦИС
Архитектура ИСВР
Количество оборудования
Закупка оборудования по лотам
Техническое требование серверов ВИС
Текущий статус по пакету С
Содержание

## Slide 3
Оснащение головного офиса МЭВР, АМИ в Душанбе и БОР, АМИ в Кафернигоне соответствующими компьютерными оборудованиями, программным обеспечением и специалистами ИТ;
Создание ЛВС ЦИС объединяющий пять серверов с компьютерами ИЦВР/МЭВР и АМИ;
Создание ЛВС ЦИС объединяющий пять серверов с компьютерами в офисе БОР и АМИ в Кафернигоне.
Создание ЦИС ВИС, связывающий ИЦВР/МЭВР с БОРК, АМИ и три офиса управления ирригационной системой в Кафернигане через виртуальную частную сеть (VPN);
Создание приложений БДБП и БДУВРБ для двух бассейна с данными по планированию бассейна и данными по водному балансу от БРК, соответственно, и доступны через ЦИС ВИС;
Цели и задачи пакета С

## Slide 4
Создание приложения ИСУИ с оросительными данными из Бассейна реки Кофарниган и доступными через веб-сайт ВИС и ИЦВР/МЭВР;
Создание Национальной геопространственной база данных ВИС, заполненная соответствующими пространственными слоями и доступная через веб-сайт МЭВР;
Разработка Веб-сайта ИЦВР/МЭВР для обмена данными и новостями о развитии ВИС, информацией о водных ресурсах и ирригации с заинтересованными сторонами и доступной информацией с общественностью.
Цели и задачи пакета С

## Slide 5
Видение ВИС
Центральная база данных ИЦВР/МЭВР
Firewall Firewall
АМИ
АМИ Кафарниган
БОРК
МЭВР
DB
КООС
DB
DB
ГИДРОМЕТ
ГУП «ХМК»
Web Portal
ВОДНЫЙ КАДАСТР
ВОДНЫЙ АТЛАС РТ
DB
Барки Точик

## Slide 6: Цифровая Информационная Сеть (ЦИС)
ЦИС объединяет все офисы МЭВР и АМИ с ИЦВР/МЭВР через VPN технологию.
ОСНОВНОЙ ПРОВАЙДЕР ВАВИЛОН-Т
ИЦВР/МЭВР Головной офис
АМИ ГО
АМИ Кафернигон и БОРК
Видение

## Slide 7
  Архитектура ИСВР

## Slide 8
  Количество оборудования
ИЦВР/МЭВР Головной офис
АМИ Головной офис
АМИ Кофарнигон
БОР Кофарнигон
2
3
1
1
8
8
8
8
Серверы - 7
Стационарные
Компьютеры -32
ИБП/UPS
Сервер - 4
1
1
1
1
2
2
2
2
Ноутбуки - 8
МФУ#1- 4
1
1
1
1
1
1
1
1
МФУ#2- 4
ИБП/UPS
Компьютер - 38
11
9
9
9

## Slide 9
  Количество оборудования
ИЦВР/МЭВР Головной офис
АМИ Головной офис
АМИ Кофарнигон
БОР Кофарнигон
Интернет/VPN -1
1
1
1
1
5
5
5
5
GPS приемник - 20
2
LED TV - 8
2
2
2
Плоттер - 4
1
1
1
1
Сканер - 4
1
1
1
1
Ремонт
Серверных -2
1
1
1
1

## Slide 10
  Техническая спецификация оборудований
Серверы - 7
Стационарные
Компьютеры -32
ИБП/UPS
Сервер - 4
Ноутбуки - 8
МФУ#1- 4
МФУ#2- 4
ИБП/UPS
Компьютер - 38

## Slide 11
  Количество оборудования – по лотам
ЛОТ № 1
ЛОТ № 2

## Slide 12
ЛОТ № 3
  Количество оборудования – по лотам
ЛОТ № 4
ЛОТ № 5
ЛОТ № 6

## Slide 13
ИЦВР/МЭВР Головной офис
АМИ Головной офис
АМИ Кофарнигон
БОР Кофарнигон
2
3
1
1
Серверы - 7
  Техническое требование серверов ВИС
В центральном аппарате организации АМИ размещены два сервера: один - для табличной информации, другой — для информации ГИС.
ИЦВР/МЭВР оснащен тремя серверами, включая по одному серверу для базы данных, ГИС приложений, файлов и документов МЭВР, веб-сети и электронной почты. При этом, сервера будут виртуализированы.
Один сервер для управления данными/ информацией по бассейновым водным ресурсам и их использованию с помощью специальных приложений (таких как база данных по бассейновому планированию или база данных учета воды в бассейне).
Один сервер подразделения АМИ по управлению ирригационными системами будут использованы для базы по ирригации с табличными и пространственными данными и иметь доступ к серверам АМИ через глобальную сеть WAN

## Slide 14
ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПО ПАКЕТУ С
Наем персонала для пакета С;
Оборудование для команды ВИС;
Объединение всех отделений МЭВР, АМИ, АМИ в Кафернигане и БОРК с помощью цифровой сети;
Установка беспроводных сетей в МЭВР, АМИ, АМИ в Кафернигане и БОРК;
Закупка и установка пакета программного обеспечения ГИС;
Создание Водной информационной системы (ВИС).

## Slide 15
Индикатор 1: Международных и национальных специалистов по ВИС
Сроки выполнения: Май 2018 года
Ответственные: Отдел закупки ЦУП, Координатор ВИС
Статус: с задержкой на один месяц .
Результаты:
Наем персонала для пакета С
в процессе работы - , и результаты начальный отчет .
Наем национальных экспертов:
Местный координатор ВИС (команда ВИС) - (Юлдашев Рауф) нанят , процессе работы - , и результаты отчеты .
Местный специалист по базе данным – тех. задание , тендер , и (Лагутина Ольга) нанята  , начало работы – в процессе , и результаты .
Местный специалист по ГИС - тех. задание , тендер , и (Тошова Галина) нанята , начало работы – в процессе , и результаты .
Местный ИТ и LAN специалист - тех. задание , тендер , и (Негматов Манучехр) нанят , начало работы - в процессе , и результаты .
Наем международного эксперта по ВИС – (Карыпов Азамат) нанят ,

## Slide 16
Индикатор 2: Оснащение команды ВИС для реализации пакета С
Сроки выполнения: июль 2018 года
Ответственные: Отдел Закупки ЦУП, Координатор ВИС и Специалист по ИТ/ЛВС/ГВС
Статус: с задержкой на 4 мес. .
Результат:
Оборудование для команды ВИС
Закуплены и установлены компьютеры & программные оборудования для команды ВИС - спецификация , закуп , и установка .
Подключения высокоскоростного интернета - требования и анализ , закуп услуги – , подключение .
Установка сетей (LAN и VPN) для команды ВИС – спецификация , закуп – , и установка в процессе .

## Slide 17
Индикатор 3: Закупка и установка компьютеров и соответствующего ПО для МЭВР, АМИ, АМИ в Кафернигане и БОРК
Сроки выполнения: до декабря 2018 года
Ответственные: Отдел Закупки ЦУП, Координатор ВИС и Специалист по ИТ/ЛВС/ГВС
Статус: Согласно цели .
Действия:
Объединение всех отделений МЭВР, АМИ, АМИ в Кафернигане и БОРК с помощью цифровой сети
Техническая спецификация для сервера , закуп в процессе , и установка .
Техническое условие по ремонту серверных - в процессе , закуп  , ремонт и оснащение .

## Slide 18
Индикатор 4: Серверы с соответствующим серверным оборудованием установлены и работают во всех точках МЭВР и АМИ
Сроки выполнения: до декабря 2018 года
Ответственные: Отдел Закупки ЦУП, Координатор ВИС и Специалист по ИТ/ЛВС/ГВС
Статус: Согласно цели .
Действия:
Операционные системы для серверных оборудований - спецификации , закуп , и установка 
Объединение всех отделений МЭВР, АМИ, АМИ в Кафернигане и БОРК с помощью цифровой сети

## Slide 19
Установка беспроводных сетей в МЭВР, АМИ, АМИ в Кафернигане и БОРК
Завершен анализ цен и технических возможностей местных провайдеров связи и подписан договор на установку Оптоволоконной кабели для Интернета от 24 июля 2018 года .
Выбрана компания по прокладке оптоволоконной кабели и выполнена проектирование, а также прокладка кабели до серверной комнаты .
Компанией завершена установка кабеля и начато тестирование линии для подключения интернета.
Индикатор 5: Установка Цифровой сети в МЭВР, АМИ, АМИ в Кафернигане и БОРК
Сроки выполнения: до декабря 2018 года
Ответственные: Отдел Закупки ЦУП, Координатор ВИС и Специалист по ИТ/ЛВС/ГВС
Статус: Согласно цели .
Результаты:

## Slide 20
Индикатор 6: Установка ГИС серверной программы в ИЦВР/МЭВР
Сроки выполнения: до ноября 2018 года
Ответственные: Отдел Закупки ЦУП, Координатор ВИС и Команда ВИС
Статус: Согласно цели .
Результаты:
Закупка и установка пакета программного обеспечения ГИС
Программные продукты открытого исходного коды скачены и установлены 
Программный продукт базы данных: спецификации программы , закуп  и установка .
ГИС программа: спецификация программы , закуп , и установка .

## Slide 21
Индикатор 7: Создание правовых основ для ведения ВИС
Сроки выполнения: до октябрь 2018 года
Ответственные: Юристы ЦУП, Координатор ВИС
Статус: в процессе выполнения с некоторой задержкой на 2 мес. .
Результаты:
Создание Водной информационной системы (ВИС)
Подготовлен проект Постановления Правительства по утверждению концепции ВИС, а также направлен на согласование министерствами и ведомствами , находится в процессе согласования .
Разработан проект методологии по кодированию водных объектов  и начаты работы по согласованию .
Разработан проект методологии по инвентаризации ирригационных систем и ГИС  и начаты работы по согласованию .
Начато разработка Порядка ведения ВИС, включая обмен данными  .

## Slide 22
Индикатор 8: Базы данных ВИС (табличные и геопространственные данные)
Сроки выполнения: до мая 2019 года
Ответственные: Координатор ВИС и команда ВИС
Статус: Согласно цели .
Результаты:
Создание Водной информационной системы (ВИС)
Начато инвентаризация табличных и геопространственных данных и оценка потребностей потенциальных пользователей ВИС и партнеров  завершение к октябрю 2018 года .
Проектирование базы данных/создание/внедрение МЭВР и АМИ до февраля 2019 года .
Разработка СУБД и Национальной пространственной базы ИЦВР до мая 2019 года .

## Slide 23
Индикатор 9: Обмен имеющимися данными о воде собираемые МЭВР через ЦИС, Портал
Сроки выполнения: до августа 2019 года
Ответственные: Координатор ВИС и команда ВИС
Статус: Согласно цели .
Результаты:
Создание Водной информационной системы (ВИС)
Начаты работы по исследованию данных для обмена имеющимися данными по воде, идентификация или определение данных в процессе  завершение к ноябрю 2019 года , проектирование и дизайн базы данных завершение к июлю 2019 года , и ввод в конце 2019 года.

## Slide 24
Индикатор 10: Создание Интернет Портала ВИС
Сроки выполнения: до июня 2019 года
Ответственные: Координатор ВИС и команда ВИС
Статус: Согласно цели .
Результат: Закуплен домен имя для портала ВИС
Действия:
Создание Водной информационной системы (ВИС)
Разработка концепции по созданию интернет сайта ВИС до сентября 2018 года ,
Разработка дизайна и внедрение Портала до мая 2019 года , и ввод в конце 2019 года.
www.wis.tj

## Slide 25
Индикатор 11: Разработка трех он-лайн базы данных
Сроки выполнения: до мая 2019 года
Ответственные: Координатор ВИС и команда ВИС
Статус: в процессе выполнения с задержкой на 3 мес..
Результат: Согласованы ТЗ с МЭВР и АМИ и направлены во ВБ в мае 2018 года
Действия:
Создание Водной информационной системы (ВИС)
Приложение ИСУИ – Тех. задание до мая 2018 года , тендер до сентября 2018 года , разработка до марта 2019 года  и тестирование и обучение до мая 2019 года 
Приложение БДБП – Тех. задание до мая 2018 года , тендер до сентября 2018 года , разработка до март 2019 года  и тестирование и обучение до мая 2019 года 
Приложение БДУВРБ – Тех. задание до мая 2018 года , тендер до сентября 2018 года , разработка до март 2019 года  и тестирование и обучение до мая 2019 года 

## Slide 26
Индикатор 12: Повышения потенциала
Сроки выполнения: до июля 2019 года
Ответственные: Координатор ВИС и команда ВИС
Статус: Все еще не начато, задержка на 1 месяц .
Действия:
Создание Водной информационной системы (ВИС)
Базовое компьютерное обучение для сотрудников МЭВР и АМИ до сентября 2018 года , Офис АМИ в бассейне реки Каферниган до октября 2018 года , БОРК до декабря 2018 года .
Углубленное компьютерное обучение сотрудников МЭВР и АМИ до март 2019 года , Офис АМИ в бассейне реки Каферниган до апрель 2019 года , БОРК до мая 2019 года .
Специальные тренинговые сессии по сбору и анализу соответствующих данных МЭВР, АМИ, КООС, Гидромет, ГУГ до марта 2019 года , Офис АМИ в бассейне реки Каферниган до августа 2019 года , БОРК до июня 2019 года .

## Slide 27
Команда ВИС!
WIS team!